Муниципальное образование Кондинский район

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

АДМИНИСТРАЦИЯ КОНДИНСКОГО РАЙОНА

УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЯ

###### ПРИКАЗ

от «29» декабря 2022 года                                                                                                    №693

пгт. Междуреченский

Об утверждении плана мероприятий

(дорожная карта) по введению обновленных

Федеральных государственных образовательных

стандартов среднего  общего образования в

общеобразовательных организациях

Кондинского района

На основании Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 12 августа 2022 года № 732 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 года № 413», Департамента образования и молодежной политики ХМАО-Югры от 06.12.2022 года №10-п-2785 «Об утверждении регионального плана мероприятий (дорожная карта) по введению обновленного федерального государственного образовательного стандарта  среднего общего образования в ХМАО-Югре», приказываю:

- Утвердить План мероприятий (дорожная карта) по введению обновленного Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования в общеобразовательных организациях Кондинского района  (приложение).

- Руководителям образовательных организаций, МКУ «Центр сопровождения деятельности организаций» обеспечить исполнение Плана в части их касающейся.

- Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Начальник   управления образования                                               Н.И.Суслова

Приложение к приказу  начальника управления образования

администрации Кондинского района

от  29 декабря 2022 года № 693

План  мероприятий («дорожная карта») по введению обновленного Федерального государственного образовательного стандарта среднего  общего образования в общеобразовательных организациях Кондинского района

| Направления мероприятий | Мероприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| Нормативное обеспечение | Разработка Плана мероприятий (дорожная карта) по введению обновленного Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования в общеобразовательных организациях Кондинского района | декабрь 2022 года | И.Г.Айнетдинова, начальник отдела по общему и дошкольному образованию управления образования администрации Кондинского района |
|  | Разработка и утверждение сетевого графика (дорожной карты) по введению обновленного Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования в общеобразовательных организациях Кондинского района | до 12.01.2023 года | Руководители образовательных учреждений |
|  | Разработка основных образовательных программ среднего общего образования в части введения обновленного ФГОС СОО (в т.ч. рабочих программ по предметам и программ внеурочной деятельности) | до 01 сентября 2023 года | Руководители образовательных учреждений |
| Организационное обеспечение | Проведение заседаний Координационного совета по введению и реализации Федеральных государственных образовательных стандартов общего образования Кондинского района | 1 раз в полугодие | И.Г.Айнетдинова, начальник отдела по общему и дошкольному образованию управления образования |
|  | Обеспечение координации деятельности образовательных учреждений по вопросам введения обновленного Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования | 2022 г. | Координационный совет по введению и реализации Федеральных государственных образовательных стандартов общего образования Кондинского района |
|  | Формирование базы данных специалистов, ответственных в образовательных организациях за введение обновлённых ФГОС СОО | февраль 2023 года | И.Г.Айнетдинова, начальник отдела по общему и дошкольному образованию управления образования администрации Кондинского района |
|  | Участие в совещаниях по организационному и методическому сопровождению работ по введению обновленного ФГОС СОО, проводимых АУ ДПО ХМАО-Югры «Институт развития образования» | 2023 год | Руководители образовательных организаций |
|  | Проведение образовательными организациями самодиагностики готовности к введению обновленного ФГОС СОО | Январь – февраль 2023 года | Руководители образовательных организаций |
|  | Проведение совещаний с образовательными организациями по вопросам введения обновленного ФГОС СОО (по перечню дефицитов при введении обновленных ФГОС СОО, определения способов по их ликвидации) | Март-июнь 2023 года | И.Г.Айнетдинова, начальник отдела по общему и дошкольному образованию управления образования администрации Кондинского района |
|  | Контроль за заполнением регионального мониторинга готовности к введению обновленного ФГОС СОО | Май, июнь 2023 года | И.Г.Айнетдинова, начальник отдела по общему и дошкольному образованию управления образования администрации Кондинского района; Руководители образовательных организаций |
|  | Проведение муниципального мониторинга готовности к введению обновленного ФГОС СОО. Определение дефицитов при организации условий реализации обновленного ФГОС СОО в соответствии с требованиями к материально-техническому обеспечению образовательного процесса и способов их ликвидации. | Июнь -август 2023 года | И.Г.Айнетдинова, начальник отдела по общему и дошкольному образованию управления образования администрации Кондинского района; Руководители образовательных организаций |
|  | Проведение индивидуальных контрольных собеседований по готовности муниципальных образований к введению обновленного ФГОС СОО | Март - август 2023 года | И.Г.Айнетдинова, начальник отдела по общему и дошкольному образованию управления образования администрации Кондинского района; Руководители образовательных организаций |
|  | Проведение мониторинга использования учебников, вошедших в федеральный перечень учебников | Сентябрь 2023 года | И.А.Свяжина, начальник информационно-методического отдела МКУ «ЦСДО»; Руководители образовательных организаций |
|  | Организация контрольных экспертных выездов в образовательные организации на основе риск-ориентированной модели с целью снижения рисков при переходе к реализации обновленного ФГОС СОО | Сентябрь - октябрь 2023 (по отдельному графику) | И.Г.Айнетдинова, начальник отдела по общему и дошкольному образованию управления образования администрации Кондинского района |
|  | Внедрение системы мониторинга реализации образовательными организациями обновленного ФГОС СОО (зеленая, желтая, красная зоны) | Декабрь 2023 | И.Г.Айнетдинова, начальник отдела по общему и дошкольному образованию управления образования администрации Кондинского района; Руководители образовательных организаций |
|  | Координация взаимодействия общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования, учреждений культуры и спорта, обеспечивающих реализацию основных образовательных программ среднего общего образования, в соответствии с обновленным ФГОС | 2023 год | Руководители образовательных организаций |
|  | Проведение инструктажа управленческих команд образовательных организаций по использованию методических рекомендаций, связанных с процессом управления введением обновленных ФГОС | Май – июнь 2023 года | И.Г.Айнетдинова, начальник отдела по общему и дошкольному образованию управления образования администрации Кондинского района |
|  | Организация включения в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн конструкторов, электронных конспектов уроков по всем учебным предметам, соответствующих требованиям обновленного ФГОС СОО | Август – сентябрь 2023 года | Руководители образовательных организаций |
|  | Организация системной работы по формированию функциональной грамотности обучающихся | По отдельному плану мероприятий региональной «дорожной карты» | Н.М.Иконникова, начальник отдела организационно-правового обеспечения, Руководители образовательных организаций |
|  | Организация использования учителями-предметниками федерального банка заданий по формированию функциональной грамотности | Постоянно | Руководители образовательных организаций |
| Кадровое обеспечение | Организация повышения квалификации руководителей и педагогов ОУ, разрабатывающих и реализующих основные образовательные программы среднего общего образования по вопросам реализации обновленного ФГОС СОО по дополнительным профессиональным программам: | 2023 год | Руководители образовательных учреждений; В.А.Никифоров, директор МКУ «ЦСДО» |
|  | Организация методического сопровождения по вопросам введения обновленного ФГОС СОО. Активизация (организация) работы районных методических объединений учителей русского языка и математики. | 2023 год | В.А.Никифоров, директор МКУ «ЦСДО» |
|  | Отбор и распространение лучших муниципальных практик введения обновленного ФГОС СОО в общеобразовательных организациях района. | 2023-2024 годы | В.А.Никифоров, директор МКУ «ЦСДО» |
| Информационное обеспечение | Информирование общественности через средства массовой информации о подготовке и успешных практиках реализации обновленного ФГОС СОО в общеобразовательных организациях | 2023-2024 годы | Руководители образовательных учреждений; В.А.Никифоров, директор МКУ «ЦСДО» |
|  | Размещение на сайтах актуальной информации о введении обновленного ФГОС СОО. | 2023-2024 годы | Руководители образовательных учреждений; В.А.Никифоров, директор МКУ «ЦСДО» |
| Материально- техническое и финансово-экономическое обеспечение | Создание необходимых условий и обновление материально-технического оснащения образовательного процесса для введения обновленного ФГОС СОО. | 2023-2024 годы | Руководители образовательных учреждений |
|  | Приобретение необходимой учебной литературы в рамках введения обновленного ФГОС СОО. | 2023-2024 годы | Руководители образовательных учреждений |